(1) Nhiệm vụ 1 - Phân tích Velocity và Capacity

Velocity 3 Sprint trước

| Sprint | SP hoàn thành (Done) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Sprint -3 | 15 | Đủ thành viên |
| Sprint -2 | 16 | Đủ thành viên |
| Sprint -1 | 17 | Đủ thành viên |
| Velocity tham khảo | 16 SP | Ghi cách tính và cách dùng: Tính trung bình SP của 3 Sprint gần nhất: (15 + 16 + 17) / 3 = 16 SP. Dùng con số này làm thước đo lịch sử để dự báo khối lượng công việc (tổng SP) mà nhóm có thể hoàn thành trong Sprint này. |

Capacity Sprint này

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng | Giờ tập trung/ngày | Capacity (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 | 5 | 40 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Tổng |  |  |  |  | 190 giờ |

Nhận xét:

Capacity của Sprint này là 190 giờ (thấp hơn mức tối đa 200 giờ do Dev C nghỉ phép), nhóm sẽ dùng Velocity (16 SP) để khoanh vùng lượng Story Point có thể nhận trong Sprint, sau đó dùng Capacity (190 giờ) để kiểm tra xem tổng thời gian ước lượng của các Task được chia nhỏ có thực sự nằm trong khả năng hoàn thành hay không.

(2) Nhiệm vụ 2 - Viết lại Sprint Goal

Sprint Goal đã chỉnh sửa:

Người đi xe máy điện có thể tìm kiếm trạm sạc, xem được các khung giờ còn trống và đặt trước thành công một vị trí sạc để không phải chờ đợi.

(3) Nhiệm vụ 3 - Lập Sprint Backlog

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 3; mang lại giá trị cốt lõi nhất của Sprint Goal là đặt được lịch, tổng SP (11) vẫn trong ngưỡng an toàn của Velocity (16). |
| CS04 | 4 | 5 | ☐ Chọn ☑ Chưa | Quy tắc hủy sát giờ chưa được chốt (chưa đủ dữ liệu để làm) và nếu nhận thêm sẽ có rủi ro vượt quá Capacity do Sprint này thiếu hụt người. |
| Tổng SP đã chọn | 11 SP |  | Mức dự báo, không phải cam kết |  |

Task Breakdown cho CS03

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng giao diện cho phép người dùng chọn trạm, khung giờ khả dụng và nhập thông tin xe cần sạc. | Form đặt lịch hiển thị đầy đủ và validate trên UI. | 8 |
| 2 | Viết API xử lý logic đặt lịch, kiểm tra chống trùng lặp vị trí/thời gian và sinh mã xác nhận khi hợp lệ. | API hoạt động tốt, trả về mã thành công hoặc báo lỗi trùng lịch. | 12 |

(4) Nhiệm vụ 4 - Phân tích Burndown Chart

- Đường thực tế đi ngang dài ngày (từ ngày 0 đến ngày 2 kẹt ở 11 SP, và từ ngày 4 đến ngày 7 kẹt ở mức 8 SP), nằm cao hơn đáng kể so với đường lý tưởng chúi dần xuống. Dấu hiệu bất thường này chứng tỏ các PBI chưa thể hoàn thành (chưa Done) trong thời gian dài do công việc bị tắc nghẽn hoặc chia Task quá lớn, tạo ra rủi ro cao là nhóm sẽ không kịp dứt điểm các PBI vào những ngày cuối để đạt Sprint Goal.

- Tại Daily Scrum ngày 7 (khi SP thực tế vẫn đang kẹt ở 8 SP), nhóm cần xác định ngay điểm tắc nghẽn của PBI đang làm dở. Nhóm nên thống nhất hành động ngừng làm việc cá nhân lẻ tẻ và tập trung nguồn lực (swarming) cùng nhau hoàn thành dứt điểm PBI đó để sớm đưa SP về mức thấp hơn thay vì dồn việc sang ngày 8 và ngày 9.